## Sheet1
Feature | Initial Estimate | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Hours Left
Sprint 1 | 4.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72
Sprint 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
Sprint 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
Sprint 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
Sprint 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
Sprint 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
Sprint 7 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5
Sprint 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5
Sprint 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
Sprint 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Sprint 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Settting | Start | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11
Planned Hours |  | 6.9545 | 6.9545 | 6.9545 | 6.9545 | 6.9545 | 6.9545 | 6.9545 | 6.9545 | 6.9545 | 6.9545 | 6.9545
Actual Hours |  | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining Effort | 76.5 | 68.5909 | 55.6818 | 47.7727 | 33.8636 | 19.9545 | 6.0455 | -7.8636 | -21.7727 | -35.6818 | -49.5909 | -63.5
Ideal Burndown | 76.5 | 69.5455 | 62.5909 | 55.6364 | 48.6818 | 41.7273 | 34.7727 | 27.8182 | 20.8636 | 13.9091 | 6.9545 | 1.2434e-14